## 进度表文档
时间 | 应完成任务 | 是否完成 | 问题记录
第1周 | 确定毕业设计选题，明晰课题方向和具体内容；了解森大屏平台、摸摸搭数字孪生建模平台及森数据工具的基本功能与应用场景； | 是 | 无
第2周-第3周 | 阅读近五年关于数字孪生技术、物联网技术以及教学设备管理系统的中英文相关文献；每篇文献总结其研究内容、方法论及存在的不足，完成详细的调研报告； | 是 | 无
第4周 | 根据调研报告和个人理解，总结国内外在数字孪生应用于教育领域的研究现状； 完成文献综述，并从课题相关文献中选取一篇外文文献，按照学校要求的格式完成翻译； | 是 | 无
第5周 | 准备开题报告，明确项目的目标、技术路线及预期成果；同时安装并配置摸摸搭数字孪生建模平台、森大屏平台和森数据工具的开发环境，确保各平台可以正常运行； | 是 | 无
第6周-第7周 | 根据需求调研结果，使用森大屏平台设计用户界面，初步完成界面原型的程序编写；确保界面直观易用，支持多种设备的状态查看； | 是 | 通过思考觉得可以不用森大屏专门设置用户界面，依旧采用ThingJS平台的代码功能，按需求增设功能模块按钮，更方便简洁供用户使用
第8周-第9周 | 使用摸摸搭数字孪生建模平台对教室和实验室进行建模，并将模型导入到ThingJS平台上；实现设备的实时数据采集、按钮控制，视角保存等核心功能的程序编写； | 是 | 目前实验室正在搭建中，所以暂用平台已有模型进行代码功能测试，代码功能大部分已实现，实验室内需要拆装可视化和操作可视化的教学设备不好处理，自行搭建一个精细零件的设备对使用3D建模软件的技术要求较高，目前在考虑找具有各部分单独零件的简单模型或者购买一个模型
第10周 | 进行中期检查并准备中期答辩，汇报当前进展及遇到的问题；根据反馈意见调整项目计划，解决已知的技术难题；
第11周-第12周 | 测试系统的核心功能，包括但不限于三维重建效果、速度，交互的便捷性和舒适性；根据测试结果优化和完善软件缺陷，提高系统的稳定性和用户体验；
第13周 | 开始撰写毕业设计论文，详细记录研究背景、目的、方法、实验过程及结果分析等内容；确保论文结构合理，逻辑清晰，能够充分展示研究成果；
第14周 | 对论文进行查重、自查与修改，确保论文符合学术规范；准备最终的答辩材料，包括演示文稿和项目演示，为顺利答辩做足准备。